## Dashboard v2
ID | Chỉ số | Loại | Tầng | Mốc đầu | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Phụ trách | Khi chỉ số xấu | Thay đổi so với v1
P1 | Tỷ lệ câu trả lời có trích nguồn + ngày cập nhật hợp lệ (trong 20 SOP pilot) | Product | 4. Chất lượng | Đo mẫu 50 câu, tuần 1 | ≥ 90% sau 60 ngày | QA mẫu hằng tuần từ log hỏi đáp | Phụ trách AI/QA | < 80% trong 2 tuần liên tiếp: dừng mở rộng, rà nguồn thiếu metadata, yêu cầu data owner bổ sung | Giới hạn phạm vi 20 SOP (A-002)
P2 | Tỷ lệ câu trả lời sai hoặc lỗi thời trong QA mẫu | Product | 4. Chất lượng | Đo mẫu 50 câu, tuần 1 | ≤ 5% | QA mẫu + log báo lỗi | Quản lý QA | > 10%: NGẮT MẠCH: gỡ trạng thái active của bộ SOP liên quan, chuyển 100% câu hỏi chủ đề đó sang chuyên gia SOP cho tới khi thẩm định lại | Đổi "thu hẹp kho" thành cơ chế ngắt mạch (A-002)
W1 | Thời gian hoàn thành một lượt tra cứu | Workflow | 3. Năng suất | Trích log thời gian xử lý ca tuần 1 (AS-IS) | Giảm 15% ở ngày 60; giảm 30% ở ngày 90 | Log tác vụ/ticket | Chủ quy trình vận hành | Không giảm sau 30 ngày: xem lại bước kiểm chứng, phỏng vấn 3 người dùng | Thêm mốc trung gian ngày 60, khớp cổng 31–60
W2 | Tỷ lệ lượt tra cứu đi qua bước "hỏi AI → xem nguồn", chỉ tính câu hỏi thuộc 20 SOP pilot | Workflow | 2. Hành vi | Đo tuần 1 pilot | ≥ 60% | Log quy trình + log trợ lý | Trưởng nhóm pilot | < 40%: tìm điểm vướng (ADKAR Ability), hỗ trợ tại chỗ | Loại trừ câu hỏi ngoài 20 SOP khỏi mẫu số (A-002)
H1 | Tỷ lệ lượt bị chuyển cho người + thời gian phản hồi của chuyên gia SOP | Workflow (bàn giao) | 4. Tin cậy | Đo từ khi bật fallback (tuần 3–4) | Phản hồi ≤ 4h; tỷ lệ chuyển ≤ 20% | Log fallback | Quản lý QA | Phản hồi > 4h: bổ sung chuyên gia trực; tỷ lệ chuyển > 20%: rà khoảng trống SOP cùng data owner | MỚI: theo dõi nhánh chuyển người (C-003 G3)
R1 | Tỷ lệ báo lỗi được xử lý trong 2 ngày làm việc | Workflow (rủi ro) | 4. Tin cậy | Hiện trạng: chưa có kênh báo lỗi (0) | ≥ 90% | Log báo lỗi | Phụ trách AI | < 70%: bổ sung người xử lý, công bố SLA
K1 | Thời gian từ báo lỗi đến khi SOP sửa được phát hành vào kho | Workflow (học từ lỗi) | 4. Tin cậy | Đo từ lỗi đầu tiên | ≤ 5 ngày làm việc | Log báo lỗi + lịch sử phiên bản SOP | Data Owner | > 5 ngày: đưa vào họp cổng, xem lại quy trình duyệt SOP | MỚI: chu kỳ làm mới tri thức (A-002)
V1 | Số sự cố nghiệp vụ do dùng tài liệu lỗi thời mỗi tháng | Workflow | 5. Giá trị | Số hiện tại từ hệ thống sự cố | Giảm so với mốc đầu (nhóm pilot) | Hệ thống sự cố/nghiệp vụ | Chủ nghiệp vụ (COO) | Tăng: điều chỉnh phạm vi hoặc dừng pilot
Phạm vi: 20 SOP cốt lõi (giả định) · 1 nhóm pilot vận hành · Tìm → Tóm tắt → Kiểm chứng.
Quy tắc cổng 90 ngày: Mở rộng khi P1, P2 đạt, W1 giảm ≥ 30%, V1 giảm · Sửa khi P1, P2 đạt nhưng W1/W2 chưa đạt · Dừng khi P2 > 10% kéo dài hoặc V1 tăng.
Tình huống mẫu (§3.3). Mốc đầu phải đo bằng dữ liệu thật. Login/số câu hỏi chỉ theo dõi tầng 1, không dùng để ra quyết định.