## Dashboard v1
ID | Chỉ số | Loại | Tầng | Mốc đầu | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Phụ trách | Khi chỉ số xấu
P1 | Tỷ lệ câu trả lời có trích nguồn + ngày cập nhật hợp lệ | Product | 4. Chất lượng | Đo mẫu 50 câu, tuần 1 | ≥ 90% sau 60 ngày | QA mẫu hằng tuần từ log hỏi đáp | Phụ trách AI/QA | < 80% trong 2 tuần liên tiếp: dừng mở rộng, rà nguồn thiếu metadata, yêu cầu data owner bổ sung
P2 | Tỷ lệ câu trả lời sai hoặc lỗi thời trong QA mẫu | Product | 4. Chất lượng | Đo mẫu 50 câu, tuần 1 | ≤ 5% | QA mẫu + log báo lỗi | Phụ trách QA | > 10%: thu hẹp kho tài liệu, bật chuyển người cho chủ đề lỗi
W1 | Thời gian hoàn thành một lượt tra cứu | Workflow | 3. Năng suất | Đo hiện trạng AS-IS 1 tuần | Giảm 30% so với mốc đầu (nhóm pilot) | Log tác vụ/ticket | Chủ quy trình vận hành | Không giảm sau 30 ngày: xem lại bước kiểm chứng, phỏng vấn 3 người dùng
W2 | Tỷ lệ lượt tra cứu đi qua bước "hỏi AI → xem nguồn" | Workflow | 2. Hành vi | Đo tuần 1 pilot | ≥ 60% lượt tra cứu nhóm pilot | Log quy trình + log trợ lý | Trưởng nhóm pilot | < 40%: tìm điểm vướng (ADKAR Ability), hỗ trợ tại chỗ
R1 | Tỷ lệ báo lỗi được xử lý trong 2 ngày làm việc | Workflow (rủi ro/bàn giao) | 4. Tin cậy | Hiện trạng: chưa có kênh báo lỗi (0) | ≥ 90% | Log báo lỗi | Phụ trách AI | < 70%: bổ sung người xử lý, công bố SLA
V1 | Số sự cố nghiệp vụ do dùng tài liệu lỗi thời mỗi tháng | Workflow | 5. Giá trị | Số hiện tại từ hệ thống sự cố | Giảm so với mốc đầu (nhóm pilot) | Hệ thống sự cố/nghiệp vụ | Chủ nghiệp vụ | Tăng: điều chỉnh phạm vi hoặc dừng pilot
Quy tắc cổng 90 ngày: Tiếp tục/mở rộng khi P1, P2, W1 đạt · Sửa khi đạt chất lượng nhưng W1/W2 chưa đạt · Dừng khi P2 > 10% kéo dài hoặc V1 tăng.
Tình huống mẫu (§3.3). Mốc đầu cần đo bằng dữ liệu thật. Login/số câu hỏi chỉ theo dõi tầng 1, không dùng để ra quyết định.